Checklista Valborg i Linghem

**NOVEMBER**

* Bjud in Åkerbo församling (Svenska Kyrkan) ang. körsång. *LSK KANSLI*

**JANUARI**

* Bjud in fotbollen, scouterna och Linghemskyrkan
* Tydlig instruktion bifogas med uppgifter, samling 30 april 17,30 Lingheden 4-6st vuxna packa släp, resa tält, bemanna korv, chokladhjul och lotteri tält+folkmassa, samt 4-6st som river tält och kör ner till Lingheden.
* **Fotbollens** föräldrar hjälper till att bygga samt riva tältdelen, bemannar korv, chokladhjulet och lotteriet (lotteriförsäljning sker i tält och att gå runt bland folket) under kvällen.
* **Linghemskyrkan/SMU** **bo.sten.axelsson@gmail.com****henrik.@linghemskyrkan.se** **(Scoutledare)**
* Kör
* Vårtalare
* Kaffe, bullar, te, muggar, socker, mjölk
* Fackelbärare
* 4 vuxna till bössorna som finansierar fyrverkeriet/ljuslyktor
* Kolla upp vem som ska gå med barnen i fackeltåget
* 2 pers. hjälper till att resa och ta ner tältet.
* **Linghems scoutkår** **pererikfagerman@gmail.com**

(Kenneth Lövmo)

* Sköter allt som har med brasan att göra.
* Fackelbärare
* Cocopult
* Kolla upp vem som ska gå med barnen i fackeltåget *LSK KANSLI*

**FEBRUARI**

* Sök tillstånd för brasa och fyrverkeri hos polisen, på hemsidan under *service/blanketter/tillstånd/vanliga-blanketter/ansökan-tillstånd/ordningslagen* *LSK KANSLI*

**MARS**

* Beställ el till Gripvallen, kundcervice@tekniskaverken.se *LSK KANSLI*
* Boka Ljudanläggning av Peter Ljus och Ljud, 0708-126323 *LSK KANSLI*

**APRIL**

* Annonsera gratis i Corren. evenemang@corren.se

”Valborgsmässofirande på Gripvallen med start kl.19.30. Körsång och fyrverkerier/ljuslyktor. Försäljning av korv, lotter och fika mm.” *LSK KANSLI*

* Sätt upp affischer. (finns inplastade på Åkerbogården) *LSK KANSLI*
* Annonsera på Facebook Linghems Anslagstavla marknadsför oss att lotter, korv och fika finns till försäljning, marknadsför om vi ej har fyrverkerier utan ljuslyktor istället (miljövänliga)
* Presentkort årets ledare/fairplay
* Beställ i affären:

120 korv

120 bröd

150 festis

220 kexchoklad till 20 lottringar **OBS Cloettaboden? Variera med andra godispriser! Tablettaskar? Centerrullar? Godispåsar Malaco?**

4 kartonger Mums mums (24st i en kartong) **OBS Cloettaboden? Hälften vinst chokladhjulet hälften cocopulten, variera priserna med annan choklad?**

1 Ketchup

1 Senap

1 pkt 3 liters plastpåsar (behövs ej om man har burkar att sälja lotterna i)

120 servetter

Bordsduk (använde vi ej 2017)

Tejp

Soppåsar

20 lottringar *LSK KANSLI*

* Köp 1 låda fyrverkeri/ljuslyktor (miljövängliga) och ca 30 facklor av Wik och Wall

 *LSK KANSLI*

**30 APRIL**

* 10st lämpligt Lingheden 17,30 för lasta släp, resa tält mm (fotboll 6st, kyrkan, 2st, HS 2st
* Ordna avspärrning vid fyrverkeriet och någon som tänder *HS*
* Bygg en scen till kören, LSK släpkärra samt lastpallar från Lingheden *HS*
* Ta med växel och kassaskrin (Åkerbogården) *HS*
* Ta med prislistor som tejpas upp på tältet. Finns på Åkerbogården. *HS*
* Ta med skyltar med swish *HS*
* Ta med plastburkar, ungdomarna/föräldrar säljer lotter *HS*
* Lampor i tältet. Helen lånar ut en bygglampa. **Köp in lampor** *HS*
* Skriv ut checklista och program SK
* Ev en bil på grusplanen lämnas kvar för att låsa in korv, festis, ljudutrustning om det blir ett glapp mellan färdigställande av området till 19.00 då allt ska börja bemannas upp

Hämtas på Lingheden:

* 4 bord att ha i tältet, tre till försäljningen samt ett bakom att ställa saker på.
* Ställningen till tältet
* Stomme tält
* Gula bänkar och bord att ställa på gräset.
* Alla varor som kansliet köpt in (festis, korv mm)
* Korvtång, sax, varmt vatten till kokaren, konservöppnare samt korvkokare.
* Minst 8 lastpallar till scen (släpvagn + lastpallar blir scen) *HS*

Hämtas på Åkerbogården:

* Chokladhjul
* Lådan med numrerade träplattor
* Kablar x 3 för att få ström till tältet från el-skåpet
* Lampor till tält
* Bössor och samla in pengar i.
* Tombola
* Kassaskrin till försäljning
* Prislistor

 *HS*

**Tidsplan:**

Kl. 19.30 Aktiviteterna startar

Kl. 20,10 Välkomsthälsning av LSK:s Ordf.

Kl. 20,15 Presentation av kvällens program

Kl. 20.20 Talet till våren

Kl. 20.30 Sånger till våren av kören

Kl 20.45 Utdelning av fairplay pris/årets ledare

Kl. 20.30 Samling för fackelbärarna vid Linghemskyrkan

Kl. 20.45 Fackeltåget avgår från Linghemskyrkan

Kl. 21.00 Elden tändes

Kl. 21.15 Fyrverkeri/rislyktor

**Ansvarsområden:**

**LSK**

Söker polistillstånd

Pratar med körledaren på församlingsgården

Annonserar i ÖC och affischer

Köper facklor 30 st. och fyrverkerier

Boka el till Gripvallen

Tältet bord och bänkar

Korvkokare

Chokladhjul, lotteri och föräldrar som bemannar detta

Beställ varor i affären

Ljudanläggning

Fackelbärare, Kolla upp vem som ska gå med barnen i fackeltåget

Bygger scen, reser och tar ner tältet

Ta med bössor

Samling vid Lingheden kl.17.30

**Utvärdering:**

**2007**

Vi sålde slut på 23 lottringar och kunde kanske sålt 1 till.

Mums mums räckte precis till stängningsdax.

Korv blev några över. (Det var fint väder)

Försäljningen gick bättre än förra året.

Väldigt trångt vid chokladhjulet.

Ordf. ringer fackeltåget som står uppställda bakom himnafjället och säger till att det är dags att gå och uppmanar sedan publiken att vända sig om och titta.

Kolla priset på choklad på Cloetta, känner någon någon där?

Kan scouterna låna en släpkärra?

2007 vad det VÄLDIGT dammigt på grusplanen.

**2008**

Det var bara pengar i 1 bössa, hur ska vi få in mer pengar i bössorna? Linghemskyrkan ansvarar nästa år för alla 4 bössorna.

Vi sålde 19 lottringar. Stort tryck i tältet på lottförsäljningen, ska man ha ett till lotteri, ”vuxenlotteri”?

Mums mums räckte precis till stängningsdax.

Korv blev en hel burk över och ca 10 i kastrullen. Festis blev det 18X3 paket över.

Det var VÄLDIGT dammigt på grusplanen i år också, ska man vara på gräset torra år?

Boka planen nästa. Kolla elen.

Vilka ska riva tältet?

Kolla priset nästa år på fyrverkerier på Rejvist föreningsekonomi där man köper lottringar.

Vi satte upp tältet mm kl 16-17, åkte hem och samlades 18.30 igen. Allt var inte riktigt färdigt till 19.30. Ska man ses senare och göra allt färdigt?

**2009**

Bra att flytta upp tält och aktiviteter från grusplanen. Allt problem med damm försvinner. Tältet placeras på den lilla plana gräsplätten mellan grusplan och cyckelväg. Det finns dessutom en lycktstolpe där med tanke på behovet av ljus mellan fyrverkeriet till ca. kl 22,00

**2010**

Arrangemanget fungerade bra:

Boka släpkärran på Himnahallen. Den kan också fungera som scen. Det finns några pallar nere på Lingheden som också kan fungera som scen nedanför släpkärran.

Elen fungerade inte alls. Kolla till nästa år att vi har beställt el till tält och elen till grusplanen. Ring lokalbokningen (Gripvallen) och boka den mellan kl 16:00-23:00

OCH även till vaktmästaren på Folkungavallen för att boka el under samma tid.

Vi behöver höja priserna på chockladhjulsbrickor och på festisen. Vi kanske skall ta en femma för varje bricka och en tia för varje festis. Vi borde kunna öka intäken med 2000kr.

**2011**

Arrangemanget fungerade mycket bra. Elen fungerade mycket bra. 4 st 25 meters sladdar räcker för att få fram el från stolpen till platsen för tältet. De kopplingar som vi har är helt OK. Bra belysning i tältet i och med att vi lånade en bygglampa av Helen. Vi höjde priset på festis vilket sannolikt orsakade den något lägre försäljningen på festis. Det gick också åt mindre mumsmums än planerat. För 2012 är det tillräckligt att köpa 120 st festis och 4 st kartonger mumsmums. I övrigt samma inköp som i år.

En reflektion är att om det var 500 besökare så spenderade dessa ca 25 kronor per person (barn inräknat). Oberoende av varandra så spenderade även familjen Rahm 25 kronor per person, vilket gör att vi i detta avseende är en genomsnittlig valborgsbesökare. Om detta är en slump eller ej vet jag inte. Men det leder oss till att kanske dra följande slutsats. Det kanske är svårt att öka genomsnittsutlägget mer än  summan om 25 kronor. I år samlades det in mer pengar i bössorna samtidigt som det blev lite varor kvar (läs festis och mumsmums). Det kanske innebär att om en person lägger en 50 lapp i bössan som inträde så köper vederbörande ingen förtäring eller lotter utan då har han betalat för sig själv och sin respektive medan han kompenserar sin ovilja att lägga pengar i bössan genom att spendera pengar på förtäring och lotter.

**2012**

Fantastiskt väder hela kvällen, vilket gjorde att folk stannade kvar i området även efter fyrverkerierna. Allt blev slutsålt. Intäkterna ökade med ca 2000 kronor jämfört med ett normalår. Vi fick inte ihop till någon kör men Gunn Marie Axelsson ordnande med vårsånger via cd skiva och det fungerade jättebra. Hela arrangemanget fungerade väldigt bra. De olika organisationerna vet sina uppgifter.

**2016**

I år startade HS upp med förberedelserna i sent läge. Det var svårt att få F/P-04 att ställa upp pga. att dom inte kände till att det var ett åtagande för dom. Detta kan bara bli bättre. I övrigt löpte det mesta på som planerat. Vi fick klara oss utan kör med spelade vårsånger från CD som kyrkan fixat med hjälp av musikanläggningen. Försäljningen i tältet fungerade bra dock uteblev försäljningen av lott-ringar då det var få barn från F/P-04. Det innebar att den inkomsten uteblev och mycket kexchoklad blev över. Det överblivna lämnades på Lingheden till försäljning. Kontentan: Fotbollen måste få information tidigt att Valborg är ett åtagande för föräldrar samt barn 12 år. Många arbetsuppgifter som skall göras innan Valborg kan läggas över på LSK kansli att förbereda enligt ”körschema Valborg”.

**2017**

Mycket folk och fint väder! Levande kör – mycket positivt av publiken.

Inköp Cloettaboden av kexchoklad och mums mums gör att man sparar några kronor.

Bättre instruktioner till alla berörda. Lampa tält saknades. Ingen sålde lotter i folkmassan vilket gjorde att vi ej sålde lika bra med lotter och fick kexchoklad över. Festis blev över lämnas till kiosken Lingheden för försäljning.

10st som lastade på Lingheden och reste tält – mkt bra gick snabbt